## Инструкции по заполнению
Инструкция по заполнению
Поставщик должен заполнить данный отчет и направить его Руководителю проекта в КЛЕВЕР. Все клетки голубого цвета заполняются КЛЕВЕР перед передачей данного отчета поставщику.
Код | Поле |  | Инструкция
A B | * | Участники команды | Внесите всех членов команды, участие которых необходимо для успешного запуска проекта. Первым в списке указывается руководитель проекта. Одновременно является матрицей ответственности по проекту со стороны поставщика.
C | * | APQP-представление | Список документов и действий, необходимых для успешного запуска проекта.
D | * | Статус | Внесите G, Y или R. GYR определяют, что фактические даты выполнения действия соответствуют календарному плану проекта.
Красный R (Высокий риск): R ставится, если дата фактического выполнения действия отстаёт от Даты по проекту. R означает, что запуск проекта находится под угрозой и необходимы немедленные действия по решению проблемы. На все мероприятия, которые не выполнены, должны быть разработаны корректирующие действия.
Желтый Y ( Средний риск): Y ставится, если дата фактического выполнения действия может отстать от Даты по проекту. Для любого Y необходим корректирующий план по решению возникших проблем.
Зеленый G (Выполнено): G ставится, если дата фактического выполнения действия совпадает с Датой по проекту. Никакой угрозы для успешного запуска проекта не существует.
Примечание: Поставщик обязан иметь корректирующий план для любого статуса R или Y.
E | * | Дата по проекту | Заполняется КЛЕВЕР. Необходимая дата по проекту.
F | * | План. дата поставщика | Заполняется поставщиком. Планируемая дата выполнения действия. Если дата изменяется, то в графе "Комментарий" необходимо внести объяснение.
G | * | Факт. дата завершения | Заполняется поставщиком и контролируется КЛЕВЕР. Фактическая дата выполнения действия.
H | * | Отв. со стороны поставщика | Внесите ФИО ответственного за указанное действие работника.
I | * | Принято КЛЕВЕР | Заполняется КЛЕВЕР. Заполняются только поля, не закрашенные серым цветом. Необходимо проставить ФИО сотрудника, который принял и утвердил указанный документ.
G1, G2 | * | Комментарий | Необходимо внести комментарий на действия, которые отмечены R или Y, и на действия, которые отстают от Даты по проекту.

## Свернутый APQP_календарный
Календарный план APQP (Планирования качества перспективной продукции)
Отчет поставщика
[13 empty] | Дата: | ХХ.ХХ.ХХХХ
| Поставщик | [7 empty] | Проект
| Адрес | [7 empty] | Контакт на КЛЕВЕР |  | f00002008@oaorsm.ru
| Код поставщика | [7 empty] | Деталь № |  | ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ
-
| Оценка риска | [7 empty] | Наименование
| Изменения | Площ. |  | Технология |  | Конструкция |  |  | Дата |  | ХХ.ХХ.ХХХХ
| Новый | Другие риски | [6 empty] | Завод-потребитель |  | ООО "КЛЕВЕР"
| Участники команды/ФИО |  | A | Поставщик/должность |  |  |  |  | тел./факс/e-mail
Руководитель поставщика
| Участники команды/ФИО |  | B | ООО "КЛЕВЕР"/должность |  |  |  |  | тел./факс/e-mail
Руководитель КЛЕВЕР
Этап |  |  |  |  | Статус |  | Дата по проекту | План. дата поставщика | Факт. дата завершения | Отв. со стороны поставщика | Принято КЛЕВЕР | Комментарий КЛЕВЕР | Комментарий поставщика
APQP-представление
| С |  |  |  | D |  | E | F | G | H | I | G1 | G2
I | ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Заключение поставщика о возможности производства
Согласование КД и НД
II | РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА И ПРОЦЕССА
Создание производственных мощностей для прототипов1
Аудит оборудования и средств контроля и измерений4
| Изготовление прототипов | [10 empty] | Отгрузка без предоставления контрольных листов запрещена
| Поставка прототипов с контрольными листами (геометрия, технические требования, контроль материалов, испытания продукта) | [10 empty] | дата прибытия в КЛЕВЕР
Проверка прототипов
Разработка и внедрение корректирующих мероприятий по результатам проверки, сборки и испытаний
III | ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА (основной процесс)
Создание производственных мощностей
Аудит оборудования и средств контроля и измерений4
Предоставление заключения о возможности изготовления ОПП
IV | ВАЛИДАЦИЯ ПРОДУКТА И ПРОЦЕССА
| Проверка производственных мощностей и одобрение ДСЕ к производству у поставщика4 | [10 empty] | сведения о ходе проверки и одобрения предоставляются в КЛЕВЕР
| Изготовление ОПП2 с подготовкой папки РРАР | [10 empty] | Отгрузка без предоставления папки РРАР запрещена
Аудит продукта с контролем образца ОПП4
| Поставка деталей опытно-промышленной партии с приложенными документами РРАР на ОПП | [10 empty] | дата прибытия в КЛЕВЕР
Проверка 100% параметров продукта
Разработка и внедрение корректирующих мероприятий по результатам проверки, сборки и испытаний
V | НАРАЩИВАНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Предоставление заключения о завершении ТПП
| Изготовление ППП3 с подготовкой папки РРАР | [10 empty] | Отгрузка без предоставления папки РРАР запрещена
| Поставка первой промышленной партии с приложенными документами РРАР | [10 empty] | дата прибытия в КЛЕВЕР
Проверка первого серийного образца
Сдерживание на раннем этапе производства, анализ узких мест (контролируемые поставки по результатам одобрения)
| Подпись |  |  | Руководитель поставщика | [5 empty] | Руководитель КЛЕВЕР
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Комментарии:
1- Прототипы: опытный образец, первый опытный образец, первые опытные образцы в соответствии с фазами APQP КЛЕВЕР
2 - Опытно-промышленная партия в соотвествии с фазами APQP КЛЕВЕР
3 - Первая-промышленная партия в соотвествии с фазами APQP КЛЕВЕР
4 - Для поставщиков II-го уровня

## Развернутый APQP
Календарный план APQP (Планирования качества перспективной продукции)
Отчет поставщика
[13 empty] | Дата: | ХХ.ХХ.ХХХХ
| Поставщик | [7 empty] | Проект
| Адрес | [7 empty] | Контакт в КЛЕВЕР
| Код поставщика | [7 empty] | Деталь № |  | ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ
-
| Оценка риска | [7 empty] | Наименование
| Изменения | Площ. |  | Технология |  | Процесс |  |  | Дата |  | ХХ.ХХ.ХХХХ
| Новый | Другие риски | [6 empty] | Завод-потребитель |  | ООО "КЛЕВЕР"
| Участники команды/ФИО |  | A | Поставщик/должность |  |  |  |  | тел./факс/e-mail
Руководитель поставщика
| Участники команды/ФИО |  | B | ООО "КЛЕВЕР"/должность |  |  |  |  | тел./факс/e-mail
Руководитель КЛЕВЕР
Этап |  |  |  |  | Статус |  | Дата по проекту | План. дата поставщика | Факт. дата завершения | Отв. со стороны поставщика | Принято КЛЕВЕР | Комментарий КЛЕВЕР | Комментарий поставщика
APQP-представление
| С |  |  |  | D |  | E | F | G | H | I | G1 | G2
I | ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Заключение поставщика о возможности производства
| Согласование КД и НД и особых требований покупателя, DFMEA |  |  |  | G
| Матрица ответственности по проекту |  |  |  | Y
| План-график проекта |  |  |  | R
Договор на ТПП
Договор поставки и Соглашение о качестве
II | РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА И ПРОЦЕССА
Разработка КД на отливки, поковки, п/фабрикаты, заготовки
| Разработка литьевой оснастки, оснастки для мехобработки и специальных средств контроля | [10 empty] | Чертежи формы (оснастки для мехобработки и специальных средств контроля)
Менеджмент поставщиков материалов, комплектующих (оценка, выбор, номинация)
Матрица характеристик с выделением ключевых характеристик (CC, SC, PC), а также с выделением параметров по литью и мехобработке
Карта потока процесса (планирование оборудования и средств измерений и контроля) либо план управления на прототип по процессу литья, ковки, др. специальные процессы.
Карта потока процесса (планирование оборудования и средств измерения и контроля) либо план управления на прототип по процессу мехобработки
Изготовление литьевой, поковочной, специальной оснастки
Изготовление оснастки для мехобработки
Изготовление специальных средств контроля
Приемка литьевой, поковочной, специальной оснастки
Приемка оснастки для мехобработки
Приемка специальных средств контроля
Лист геометрических параметров литьевой оснастки
Изготовление/закупка отливок, поковок, п/фабрикатов, заготовок
Лист контроля геометрических параметров отливки, поковки, п/фабрикатов, заготовок
Протоколы механических свойств материалов
Протоколы химического состава материалов
Протоколы структуры материала
SPC по оборудованию по самому точному допуску детали (Cm, Cmk≥1,67), либо проверка оборудования на технологическую точность по паспорту оборудования
Механическая обработка прототипов
Лист контроля геометрических параметров готовой детали
Лист результатов испытаний на соответствие техническим требованиям (твердость, стойксть ЛКП)
| Совместная приемка прототипов и литьевой оснастки у поставщика | [10 empty] | совместная приемка
| Поставка прототипов | [10 empty] | дата прибытия в КЛЕВЕР
III | ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА (основной процесс)
PFMEA
План управления на процесс литья
План управления на процесс мехобработки
План управления на процесс окраски
Рабочие инструкции (на рабочих местах)
Обучение операторов
IV | ВАЛИДАЦИЯ СЕРИЙНОГО ИЗДЕЛИЯ И ПРОЦЕССА
Перечень средств контроля и измерений
Изготовление опытной партии
SPC по процессу (мин 50 шт., Cр, Cpk≥1,33)
Внутренний аудит готовности обеспечить план управления и обьем поставок
Корректирующие действия по результатам внутреннего аудита
Лист контроля механических свойств
Лист контроля химического состава
Лист контроля структуры материала
Лист контроля геометрических параметров готовой детали
Отчет о согласовании внешнего вида
Протоколы контроля ЛКП, упаковки, консервации
| Приемка опытно-промышленной партии | [10 empty] | совместная приемка
Заявка на одобрение с приложенными документами РРАР
| Поставка деталей опытно-промышленной партии | [10 empty] | дата прибытия в КЛЕВЕР
Одобрение детали к производству, полный комплект РРАР
V | НАРАЩИВАНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Предоставление заключения о завершении ТПП
Сдерживание на раннем этапе производства, анализ узких мест (контролируемые поставки по результатам одобрения)
SPC по процессу (Cр, Cpk≥1,33)
| Первый серийный образец, серийная поставка | [10 empty] | дата прибытия в КЛЕВЕР
| Подпись |  |  | Руководитель поставщика | [5 empty] | Руководитель КЛЕВЕР
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Комментарии:

## Свидетельства
КЛЕВЕР APQP - Свидетельства отчета статуса и матрица ответственности
APQP-представление | СВИДЕТЕЛЬСТВА | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПОСТАВЩИКА, КомР = Командная работа
1. План-график проекта | Полный план-график проекта, определяющий, как минимум, задачи, связанные с представлениями APQP в данном отчете. План-график проекта Поставщика должен удовлетворять определенному план-графику КЛЕВЕР. | Руководитель проекта и КомР
1.1 Соглашение о качестве | Руководящие и целевые требования по качеству со стороны покупателя | Качество, отдел продаж, КомР
1.2 Согласование конструкторской и нормативной документации | Подписанные чертежи и технические и особые требования с печатями | Конструктор по продукту и КомР
2. Требования Покупателя, анализ | Полные требования Заказчика, включая Критерии конструкции, требования Анкеты оценки СМК поставщика и аудита (требования КЛЕВЕР к СМК Поставщика) | Отдел продаж
3. Выбор поставщика | Одобренный перечень возможных поставщиков, запланированные даты и необходимое время для субпоставщиков должны быть показаны в План-графике проекта | Закупки и Руководитель проекта
4. Договор | Дата подписания договора на продукцию должна быть указана в План-графике проекта | Руководитель проекта и менеджер по продажам
5. Оценка конструкции (оценка технологичности и собираемости, определение ключевых характеристик конструкции) | Окончательный обзор конструкции перед изготовлением оснастки, оформленный Протокол и открытые вопросы | Руководитель проекта и КомР
5.1 Оценка возможности производства | Расчет загрузки оборудования и заключение о возможности производства | Руководитель проекта и КомР
6. FMEA конструкции | FMEA Конструкции и выполненные рекомендованные действия по пунктам Высокой Критичности/ Высоких ПЧР | Конструктор по продукту и КомР
7. Контрольный план для прототипов (карта потока процесса, ТП) | Одобренный Контрольный план для прототипов | Качество и технологи по продукту
8. Изготовление прототипов, обязательство об осуществлении проекта | Поставка прототипов и требуемой документации на детали согласно размещению заказа на прототипы (План-график проекта должен включать Конструкцию прототипа, Оснастку, Производство и Сборку), заключение об осуществимости проекта | Руководитель проекта и КомР
9. План и отчет по верификации конструкции | Одобренный DFMEA, включающий данные проверки, расчетов и даты закрытия вопросов по Конструкции | Конструктор по продукту и КомР
10. Выпуск чертежей и спецификаций на оснастку | Выданные производственные чертежи и спецификации с идентифицированными специальными характеристиками (SC, СС, PC, литейные, поковочные и др.) | Инжиниринг продукта и КомР
11. Обзор APQP субпоставщиков | Начальный отчет статуса APQP Поставщика с открытыми вопросами для всех критичных для программы субпоставщиков. Экземпляры отчетов статуса APQP с планируемыми датами выполнения, ответственными и требуемыми датами по программе. | Руководитель проекта и КомР
12. Оценка процесса | Окончательный обзор процесса перед изготовлением оснастки, оформленный Протокол и открытые вопросы | Руководитель проекта и КомР
13. FMEA процесса | FMEA Процесса и выполненные рекомендованные действия по пунктам Высокой Критичности/ Высоких ПЧР | Инжиниринг производства и КомР
14. План управления (контроля) на опытно-промышленную партию | План управления на опытную партию по процессам литья, отливки, мехобработки, максимально приближенный с серийному плану управления, без возможности корректировки по площадкам изготовления и оборудованию и средствам контроля и измерений | Инжиниринг производства и Качество
15. Мощности, Оборудование, Оснастка и Контрольные инстр. | Мощности, Оборудование, Оснастка и Контрольная оснастка завершены и доступны (План-график проекта должен включать Мощности, Производственное оборудование, Конструкцию Оснастки и Контрольной оснастки, Изготовление, Проверку и Установку). | Инжиниринг производства и Качество
16. Рабочие инструкции | Матрица Рабочих инструкций со статусом выполнения и Образцами инструкций | Инжиниринг производства
17. Обязательство осуществления (команда) | Завершенное Обязательство Команды по осуществимости производства для Конструкции (в соответствии с Руководством по APQP) | Руководитель проекта и КомР
18. Контракты с субпоставщиками | Заказы на закупку размещены у Субпоставщиков с обязательствами по поставке образцов / PPAP | Закупки
19. Одобрение PPAP субпоставщиков | Завершен отчет Поставщика по статусу APQP с закрытыми вопросами и одобренным PPAP для субпоставщиков материалов/деталей | Руководитель проекта, Закупки, Качество
20. Оценка Измерительных систем (MSA) | Перечень средств измерений и контроля, Результаты проверки (MSA) и Дата Одобрения с протоколами анализа данных | Качество и Метрология
21. Спецификация на упаковку | Спецификации на Упаковку | Планирование материалов и Логистика
22. Обучение операторов | Записи по Обучению операторов (операторы, аудиторы продукта и т.д.) | Производство и Управление персоналом
23. Производство опытной партии | Внутренний Аудит готовности обеспечить план управления и обьемы производства и корректирующие действия по результатам аудита и матрица открытых вопросов | Качество и Производство
23.1 Аудит готовности обеспечить план управления и обьем поставок | Результаты аудита и выполненные рекомендованные действия по результатам аудита | Качество и Производство
23.2. Контрольный план на серию | Одобренный контрольный план производства | Качество
24. Изучение процесса (SPC) | Воспроизводимость по оборудованию, Воспроизводимость по процессу. Протоколы анализа данных | Качество и Производство
25. Одобрение производства ДСЕ | Заявка на одобрение, корректирующие действия по результатам одобрения, временной период, Одобренный PPAP от КЛЕВЕР | Инжиниринг производства и Качество
26. Сдерживание на ранних этапах производства. Контролируемые поставки | Временной период и анализ узких мест для достижения полного производственного объема и качества, контролируемые посты качества | Качество и Производство
27. Дата начала серийного производства | Объемы производства достигнуты, все вопросы закрыты и цели проекта достигнуты. Отчет по проекту. | Руководитель проекта и КомР
ПРИМЕЧАНИЕ: От Поставщика требуется документированный план по мероприятиям APQP, отмеченным "желтым" или "красным".